## 评分明细表
哈尔滨中心停车场安装充电桩项目采购评分明细表
序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 | 扣分标准及备注
1 | 一、业绩 | 6
1.1 | 类似项目业绩 | 6 | 提供2024年1月1日至今的充电桩安装或电力改造类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分 | 需提供合同关键页复印件等证明材料，无证明材料不得分；非类似项目不计分
2 | 二、施工方案 | 54
2.1 | 项目施工组织与工作量匹配度 | 8 | 结合项目变压器更换、充电桩安装、高低压施工全工作量，制定合理的施工组织方案，人员、设备、机具配置与项目需求完全匹配，得8分 | 施工组织方案缺失扣8分；人员设备配置与工作量不匹配，每处扣2分，扣完为止
2.2 | 施工工序与进度计划合理性 | 8 | 施工工序符合电力施工规范，进度计划合理，关键节点明确，可保障项目在要求工期内完成，得8分 | 工序不符合规范扣8分；进度计划不合理、关键节点缺失，每处扣2分，扣完为止
2.3 | 电力报装与审批方案完整性 | 8 | 包含向属地供电公司报装全流程方案，覆盖材料准备、联合勘察、供电方案批复、供用电协议签订等全环节，完全符合采购要求，得8分 | 报装方案缺失扣8分；关键环节缺失，每处扣2分，扣完为止
2.4 | 现场施工技术方案规范性 | 10 | 包含高低压电缆敷设、变压器安装、充电桩基础建设、防雷接地、电缆沟施工等完整技术方案，完全符合采购公告中的施工规范要求，得10分 | 技术方案缺失扣10分；关键施工环节技术方案缺失或不符合规范，每处扣2分，扣完为止
2.5 | 安全生产与文明施工保障措施 | 8 | 包含施工期间安全防护、警戒标识、人员安全管理、文明作业、垃圾清运、场地恢复等完整保障措施，完全符合采购要求，得8分 | 安全文明施工措施缺失扣8分；关键措施缺失，每处扣2分，扣完为止
2.6 | 质量保障与验收配合方案 | 8 | 包含施工全流程质量管控措施、竣工资料编制、供电公司验收配合、甲方验收配合、不合格项整改保障等完整方案，符合采购验收要求，得8分 | 质量与验收方案缺失扣8分；关键环节缺失，每处扣2分，扣完为止
2.7 | 项目管理团队与人员资质 | 4 | 项目负责人具备同类项目管理经验，施工人员、特种作业人员持证上岗，资质完全符合项目要求，得4分 | 项目负责人无同类经验扣2分；特种作业人员无资质，每人扣1分，扣完为止
3 | 三、供货方案 | 20
3.1 | 供货产品参数与需求匹配度 | 8 | 提供的变压器、充电桩等核心设备的型号、参数、品牌完全符合采购需求，提供原厂证明、产品合格证等相关材料，得8分 | 核心设备参数不满足采购需求，本项不得分；证明材料缺失，每处扣2分，扣完为止
3.2 | 供货周期与保障措施 | 4 | 供货周期完全满足项目工期要求，具备完善的备货、物流、到场验收保障措施，确保设备按时到场，得4分 | 供货周期不满足工期要求，本项不得分；保障措施缺失，每处扣1分，扣完为止
3.3 | 产品质量保障与售后服务 | 6 | 提供完善的产品质保承诺，质保期时长符合行业标准，具备快速售后响应机制、维修服务与技术支持能力，得6分 | 无质保承诺本项不得分；售后响应机制不完善，酌情扣1-3分；质保期不达标扣2分
3.4 | 辅材供应与配套保障 | 2 | 配套的电缆、辅材等完全符合施工规范，供应配套完整，无缺项漏项，得2分 | 辅材不符合规范本项不得分；配套缺项漏项，每处扣0.5分，扣完为止
4 | 四、价格 | 20
4.1 | 投标报价合理性 | 15 | 投标报价在项目预算29.76万元范围内，分项报价合理，无明显不平衡报价，得15分 | 投标报价超出预算，本项不得分；分项报价不合理、存在不平衡报价，酌情扣1-5分
4.2 | 报价完整性 | 5 | 报价包含人工、保险、税费、管理费、材料运输、垃圾清运等全部费用，无漏项缺项，得5分 | 每缺一项费用扣1分，扣完为止；存在额外增项费用承诺，本项不得分
5 | 合计 | 100 |  | 满分100分

## 评分表
哈尔滨中心内部磋商响应文件评审表（100分）
评审人员： |  | 评审时间： 年 月 日
序号 | 供应商 评审项目
1 | 业绩（6分）
2 | 施工方案（54分）
3 | 供货方案（20分）
4 | 响应报价得分（20分）
5 | 总分
备 注 | 1.此表为响应文件评审表，100分制，打分依据《评审标准》。